## 요구사항정의서
요구사항정의서
작성예시: 재고 예약 기능. 실제 확정·실행·승인 결과가 아닙니다. 예시를 교체하고 같은 양식에 항목을 추가합니다.
요구사항 ID | 요구사항명 | 상세 내용 | 관련 기능 | 출처·요청자 | 우선순위 | 검수기준 ID | 상태
REQ-INV-001 | 주문 재고 예약 | 쇼핑몰 주문 시 ERP의 현재 가용량을 확인하고 예약 결과를 반영한다. | E13·C09·C12 | 로드맵 11·19p / 기존 재고·주문 범위 | 협의 전 | E13-AC01 | 검토 전
REQ-INV-002 | 중복 예약 방지 | 같은 요청을 다시 전송해도 예약이 추가로 반영되지 않아야 한다. | E13·C12 | E13 완료 기준 / 중복 처리 원칙 | 협의 전 | E13-AC02 | 검토 전
REQ-INV-003 | 재고 부족 처리 | 예약 요청이 가용량을 넘으면 원본을 변경하지 않고 부족 결과를 회신한다. | E13·C12 | E13·C12 업무 규칙 / 현업 확인 필요 | 협의 전 | E13-AC01 | 검토 전
검토·피드백·확정
검토자 / 검토일
검토 의견
반영 내용 / 버전
재검토 결과
확정자 / 확정일

## 기능명세서
기능명세서
작성예시: 실제 명세·화면의 확정본이 아닙니다. 요구사항을 참조해 본문을 보완한 뒤 검토·피드백·확정합니다.
기본 정보
기능 ID / 기능명 | FN-INV-001 / 주문 재고 예약
관련 요구사항 | REQ-INV-001~003 / 기존 기능 E13·C12·C09
관련 화면 | SCR-INV-001 / 화면과 API 경로는 실제 설계에서 확정
목적·범위 | ERP 원장을 기준으로 가용량을 확인하고 주문 수량을 예약한다. 출고·반품·금액 환불은 별도 기능이다.
정상 처리
1. 요청 | 허용된 주문 처리 주체가 주문 ID·품목/BL ID·요청 수량·중복 방지 ID를 전달한다.
2. 확인 | ERP가 권한·현재 상태·입력 단위·최신 가용량을 확인한다.
3. 반영 | 요청이 유효하면 예약을 한 번 반영하고 예약 ID·가용량·처리 결과를 회신한다.
4. 표시 | 화면은 명세된 결과와 기준 시각을 표시한다.
예외 처리
수량 부족 | 원본을 변경하지 않고 부족 사유를 회신한다.
중복 요청 | 같은 요청의 기존 결과를 반환하며 추가 예약하지 않는다.
권한·연결 실패 | 권한 거절 또는 결과 확인 필요 상태를 표시한다. 결과 미확인을 성공으로 표시하지 않는다.
입출력·연계
입력 | 주문 ID / 품목·BL ID / 요청 수량·단위 / 요청 ID / 인증 주체
출력 | 예약 ID / 처리 상태 / 기준 시각 / 현재 가용량 / 실패 사유
API·데이터 | 실제 API·데이터 설계 위치와 버전을 연결한다. 이 예시는 경로·필드 형식의 확정본이 아니다.
검수 연결
판정 기준 | E13-AC01·E13-AC02 / 정상·중복·부족의 전후 원장과 회신을 대조한다.
검토·피드백·확정
검토자 / 검토일
검토 의견
반영 내용 / 버전
재검토 결과
확정자 / 확정일

## 화면설계서
화면설계서
작성예시: 실제 명세·화면의 확정본이 아닙니다. 요구사항을 참조해 본문을 보완한 뒤 검토·피드백·확정합니다.
화면 정보
화면 ID / 화면명 | SCR-INV-001 / 주문 재고 예약 확인
관련 요구·기능 | REQ-INV-001~003 / FN-INV-001
사용자·진입 | 허용된 주문 처리 담당자의 예약 확인 화면 예시. 실제 권한·진입 경로는 설계 검토에서 확정한다.
요소·동작
[E01 조회 조건] 품목·BL 선택 / 기준 시각
[E01 재고 현황] 실재고 ¦ 예약 ¦ 가용
[E02 입력] 요청 수량·단위 [E03 예약 확인]
[E04 결과] 예약 ID·가용량 또는 실패 사유
E01 품목·BL 선택 | 선택 대상과 현재 실재고·예약·가용량·기준 시각을 표시한다.
E02 요청 수량 | 수량과 단위를 입력받고 필수·양수 여부를 검사한다.
E03 예약 확인 | FN-INV-001을 호출한다. 처리 중 중복 클릭을 방지한다.
E04 처리 결과 | 성공 시 예약 ID·최신 가용량, 실패 시 사유·다음 행동을 표시한다.
화면 상태
조회 전·조회 중 | 선택 안내·처리 중 상태를 구분한다.
성공 | 예시 결과: 실재고 18톤 / 예약 10톤 / 가용 8톤
수량 부족 | 부족 사유와 재입력 경로를 제공하고 성공 메시지를 표시하지 않는다.
권한 거절·연결 실패 | 실행 불가 또는 결과 확인 필요 안내를 표시한다.
검수 연결
판정 기준 | E13-AC01 / 표시 값·필수 입력·중복 클릭·오류 후 재입력을 확인한다.
검토·피드백·확정
검토자 / 검토일
검토 의견
반영 내용 / 버전
재검토 결과
확정자 / 확정일

## 테스트시나리오
테스트시나리오
작성예시: 재고 예약 기능. 실제 확정·실행·승인 결과가 아닙니다. 예시를 교체하고 같은 양식에 항목을 추가합니다.
사례 ID | 관련 요구·기능·화면 | 검수기준 ID | 사전조건 | 실행 절차·입력 | 기대 결과 | 실제 결과·증거 | 판정 | 피드백·조치 | 재시험 결과
TC-INV-001 | REQ-INV-001 / FN-INV-001 / SCR-INV-001 | E13-AC01 | 실재고 18톤·예약 0톤 / 허용 사용자 | 10톤 예약 요청 → 결과 및 ERP 원본 조회 | 실재고 18·예약 10·가용 8톤 |  | 미실행
TC-INV-002 | REQ-INV-002 / FN-INV-001 | E13-AC02 | TC-INV-001과 동일한 요청 ID | 같은 예약 요청을 2회 전송 → 원본·처리 횟수 조회 | 예약 10·가용 8톤·처리 1회 |  | 미실행
TC-INV-003 | REQ-INV-003 / FN-INV-001 / SCR-INV-001 | E13-AC01 | 가용 6톤 / 허용 사용자 | 10톤 예약 요청 → 오류·원본·화면 확인 | 원본 변화 없음·부족 사유 표시 |  | 미실행
검토·피드백·확정
검토자 / 검토일
검토 의견
반영 내용 / 버전
재검토 결과
확정자 / 확정일

## 검수기준서
검수기준서
기존 WBS의 264개 검수 기준을 재사용한 검토 초안입니다. 요구사항 연결·구체 입력/기대값·확인 방법을 검토해 확정하며 실제 검수 판정은 아직 미확인입니다.
기준 ID | 요구사항 ID | 기능·화면 ID | 검수 항목 | 합격 기준 | 확인 방법·증거 | 검수 역할 | 판정
P01-AC01 |  | P01 | 실행 환경·배포 복구 | 개발·검증·운영 환경의 설정과 접근 계정이 분리된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P01-AC02 |  | P01 | 실행 환경·배포 복구 | 같은 버전의 화면·API·이전 도구를 검증 환경에 함께 배포할 수 있다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P01-AC03 |  | P01 | 실행 환경·배포 복구 | 배포 실패 시 직전 버전으로 복구하고 복구 결과를 확인할 수 있다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P02-AC01 |  | P02 | ID·단위·원본 계약 | 회원·ERP 고객·농가와 상품·옵션·ERP 품목의 대응 ID를 양쪽에서 추적할 수 있다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P02-AC02 |  | P02 | ID·단위·원본 계약 | kg·톤·베일·개수 변환과 금액 반올림의 입력·출력이 정의된 예제와 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P02-AC03 |  | P02 | ID·단위·원본 계약 | 데이터 종류마다 원본 시스템·수정 권한·동기화 방향이 하나로 정해진다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P03-AC01 |  | P03 | 통합 인증·담당 범위 | 같은 사용자가 통합 인증 후 배정된 직무·농가·협력사 범위에만 접근한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P03-AC02 |  | P03 | 통합 인증·담당 범위 | 메뉴를 숨긴 경우에도 직접 URL·API로 권한을 우회할 수 없다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P03-AC03 |  | P03 | 통합 인증·담당 범위 | 권한 회수·세션 만료 후 기존 토큰으로 조회·저장을 계속할 수 없다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P04-AC01 |  | P04 | 공통 명령·이벤트 | 같은 요청 ID를 반복 전송해도 업무 저장과 이벤트가 한 번만 반영된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P04-AC02 |  | P04 | 공통 명령·이벤트 | 오래된 버전·역전된 이벤트는 거절하거나 재정렬하고 처리 결과를 기록한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P04-AC03 |  | P04 | 공통 명령·이벤트 | 실패 지점부터 재시도할 수 있고 요청자·변경 전후·결과를 연결해 조회한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P05-AC01 |  | P05 | 공통 업무 UI | 검색·정렬·페이지 이동·열 설정을 바꿔도 선택 대상과 조회 조건이 보존된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P05-AC02 |  | P05 | 공통 업무 UI | 입력·첨부·출력 컴포넌트가 오류 위치·진행 상태·저장 결과를 일관되게 표시한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P05-AC03 |  | P05 | 공통 업무 UI | 키보드와 모바일에서 필수 입력·오류 확인·상세 이동을 수행할 수 있다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P06-AC01 |  | P06 | 이전·대조 도구 | 선정한 고객·거래·주문·첨부·동의 데이터를 대응 ID와 함께 추출·변환한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P06-AC02 |  | P06 | 이전·대조 도구 | 전체 이전 후 변경분만 다시 적용해도 누락·중복 없이 같은 결과가 된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
P06-AC03 |  | P06 | 이전·대조 도구 | 건수·관계·수량·금액 차이와 재처리 대상을 목록으로 산출한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | PL·공통 기능 사용 부서 담당자 | 미확인
E01-AC01 |  | E01 | 직무별 홈·영업 | 직무·담당 범위별 지표가 같은 기준 시각의 원장 조회 결과와 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E01-AC02 |  | E01 | 직무별 홈·영업 | 오늘 할 일에서 관련 고객·판매·상담·운송 상세로 이동한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E01-AC03 |  | E01 | 직무별 홈·영업 | 처리 완료·취소 후 지표와 할 일 목록을 다시 조회하면 변경 결과가 반영된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E02-AC01 |  | E02 | 고객 생성·선택 | 고객 선택은 거래에 고객 ID만 연결하고 고객 원장의 연락처·주소를 덮어쓰지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 고객관리 담당자 | 미확인
E02-AC02 |  | E02 | 고객 생성·선택 | 기본 연락처·추가 연락처·배송지와 회원·농가 대응 관계를 구분해 저장한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 고객관리 담당자 | 미확인
E02-AC03 |  | E02 | 고객 생성·선택 | 연결 거래가 있는 고객의 삭제·동시 수정은 정해진 제한과 버전 검사에 따른다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 고객관리 담당자 | 미확인
E03-AC01 |  | E03 | 상담·품목 | 상담 본문·품목·담당자·후속 활동이 하나의 상담 ID로 저장된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 고객관리 담당자 | 미확인
E03-AC02 |  | E03 | 상담·품목 | 품목 저장 일부가 실패하면 상담과 품목이 불완전한 상태로 남지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 고객관리 담당자 | 미확인
E03-AC03 |  | E03 | 상담·품목 | 담당 변경·검색·통계·출력 결과에서 같은 상담 이력과 후속 처리 상태가 보인다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 고객관리 담당자 | 미확인
E04-AC01 |  | E04 | 견적 작성·판매 예약 | 견적의 품목·단가·세금·출력 금액이 정해진 계산 예제와 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E04-AC02 |  | E04 | 견적 작성·판매 예약 | 예약·예약 해제·판매 전환을 실행하면 ERP 가용량과 연결 판매 ID가 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E04-AC03 |  | E04 | 견적 작성·판매 예약 | 같은 견적을 중복 전환하거나 재고보다 많이 예약할 수 없다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E05-AC01 |  | E05 | 판매 품목·확정 | 판매의 고객·품목·수량·금액을 저장해도 고객 원장의 기본정보가 바뀌지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E05-AC02 |  | E05 | 판매 품목·확정 | 다중 BL·부분 취소·수정 전후 내역을 같은 판매 ID로 추적한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E05-AC03 |  | E05 | 판매 품목·확정 | 동시 수정·중복 확정 시 최종 버전과 ERP 재고 반영이 한 번만 적용된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E06-AC01 |  | E06 | 명세서 발행·품목 변경 | 판매 품목·세금·반올림을 반영한 명세서 금액이 원본 판매와 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재무 담당자 | 미확인
E06-AC02 |  | E06 | 명세서 발행·품목 변경 | 발행·재발행·출력·수신자별 발송 결과가 명세서 버전으로 남는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재무 담당자 | 미확인
E06-AC03 |  | E06 | 명세서 발행·품목 변경 | 수금된 명세서의 수정·취소가 기존 수금 내역을 지우거나 잔액을 임의 변경하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재무 담당자 | 미확인
E07-AC01 |  | E07 | 채권·수금 | 입금·선입금 배정·환불 후 거래처 잔액이 원장 합계와 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재무 담당자 | 미확인
E07-AC02 |  | E07 | 채권·수금 | 같은 입금을 두 번 배정할 수 없고 지급기일이 월말·윤년 규칙을 따른다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재무 담당자 | 미확인
E07-AC03 |  | E07 | 채권·수금 | 거래처 대장·입금 예상·연체 안내와 회계 전달에 같은 채권 상태가 표시된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재무 담당자 | 미확인
E08-AC01 |  | E08 | 이카운트 잔액 비교 | 공급자·거래처를 대응시켜 ERP 잔액과 업로드한 이카운트 잔액을 비교한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재무 담당자 | 미확인
E08-AC02 |  | E08 | 이카운트 잔액 비교 | 일치·금액 차이·ERP에만 존재·파일에만 존재를 각각 분류한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재무 담당자 | 미확인
E08-AC03 |  | E08 | 이카운트 잔액 비교 | 빈 행·0원·잘못된 파일을 구분하며 재분석해도 수금 원장을 수정하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재무 담당자 | 미확인
E09-AC01 |  | E09 | 구매·계약 | 계약·발주·BL·품목·수량의 연결이 부분 수정 후에도 유지된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 무역·입고 담당자 | 미확인
E09-AC02 |  | E09 | 구매·계약 | 일반 메모·조건 수정과 결제·송금·진행 상태 변경을 별도 명령으로 처리한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 무역·입고 담당자 | 미확인
E09-AC03 |  | E09 | 구매·계약 | 진행 계약을 이전하거나 승인된 조건을 변경할 때 기존 이력과 승인 근거가 남는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 무역·입고 담당자 | 미확인
E10-AC01 |  | E10 | 부킹·서류 | 담당 계약의 부킹·서류·DO·통관·검역·입고 준비 상태를 순서대로 조회한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 무역·입고 담당자 | 미확인
E10-AC02 |  | E10 | 부킹·서류 | ETA 변경의 출처·갱신 시각과 수동 대체 기록을 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 무역·입고 담당자 | 미확인
E10-AC03 |  | E10 | 부킹·서류 | 필수 서류가 누락된 건은 다음 단계 완료로 처리되지 않고 담당자에게 표시된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 무역·입고 담당자 | 미확인
E11-AC01 |  | E11 | 수출사·선사별 FT 기준 관리 | 수출사·선사·유형·기간에 맞는 FT 기준이 선택된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 무역·입고 담당자 | 미확인
E11-AC02 |  | E11 | 수출사·선사별 FT 기준 관리 | 기준 변경 전후의 적용 대상과 알림 계산 결과를 추적한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 무역·입고 담당자 | 미확인
E11-AC03 |  | E11 | 수출사·선사별 FT 기준 관리 | 참조 중인 기준을 삭제하거나 기간을 겹치게 변경하면 영향과 제한을 표시한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 무역·입고 담당자 | 미확인
E12-AC01 |  | E12 | 입고 대기·예정 | 입고 예정량과 실제 입고량을 구분하고 단위·환율·증빙을 보존한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 무역·입고 담당자 | 미확인
E12-AC02 |  | E12 | 입고 대기·예정 | 부분 입고·확정·취소 요청이 ERP 재고 원장에 해당 수량만 반영된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 무역·입고 담당자 | 미확인
E12-AC03 |  | E12 | 입고 대기·예정 | 중복 확정과 취소 재전송이 재고를 두 번 늘리거나 감소시키지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 무역·입고 담당자 | 미확인
E13-AC01 |  | E13 | ERP 재고 원장 | 예약은 가용량에 반영하고 출고 확정은 실재고·예약에 정해진 수량을 한 번만 반영한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재고 담당자 | 미확인
E13-AC02 |  | E13 | ERP 재고 원장 | 동시 주문·예약 만료·해제·출고 재전송에서도 가용량과 예약 잔액이 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재고 담당자 | 미확인
E13-AC03 |  | E13 | ERP 재고 원장 | 창고 이동은 전체 수량을 보존하고 수량 조정은 승인·사유·변경 전후를 기록한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재고 담당자 | 미확인
E14-AC01 |  | E14 | 재고 차이·승인 조정 | 재고 원가·수량의 출처와 기준일을 표시하고 차이 산출 내역을 재현한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재고 담당자 | 미확인
E14-AC02 |  | E14 | 재고 차이·승인 조정 | 승인되지 않은 조정은 원장에 반영되지 않고 승인된 차이만 E13에 전달된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재고 담당자 | 미확인
E14-AC03 |  | E14 | 재고 차이·승인 조정 | 조정 후 원가·수량과 변경 전후·승인자 기록을 함께 대조할 수 있다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재고 담당자 | 미확인
E15-AC01 |  | E15 | 무역 송장 결제·송금 | 송장별 결제·송금·잔액과 증빙이 담당 계약에 연결된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재무 담당자 | 미확인
E15-AC02 |  | E15 | 무역 송장 결제·송금 | 일반 메모 수정으로 이미 기록된 결제·송금 상태와 금액이 바뀌지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재무 담당자 | 미확인
E15-AC03 |  | E15 | 무역 송장 결제·송금 | 승인 없는 송금·중복 송금·취소 재전송을 차단하고 환율 적용 근거를 보존한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 재무 담당자 | 미확인
E16-AC01 |  | E16 | 배차·차량 | 배차·차량·기사·납기·배정 변경을 판매·창고·운송 건에 연결한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 물류·배차 담당자 | 미확인
E16-AC02 |  | E16 | 배차·차량 | 다중 BL·상차지·실중량·부분 출고의 수량이 판매와 ERP 원장에 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 물류·배차 담당자 | 미확인
E16-AC03 |  | E16 | 배차·차량 | 완료 반복·상태 역전·출고 실패를 구분하고 실패한 건을 완료로 표시하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 물류·배차 담당자 | 미확인
E17-AC01 |  | E17 | 운송비 분석·판매/운송 불일치 확인 | 노선·차량·기간별 운송비 합계가 원본 운송 내역과 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 물류·배차 담당자 | 미확인
E17-AC02 |  | E17 | 운송비 분석·판매/운송 불일치 확인 | 하차 완료 건의 판매·BL·컨테이너·베일·중량 차이를 건별로 보여준다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 물류·배차 담당자 | 미확인
E17-AC03 |  | E17 | 운송비 분석·판매/운송 불일치 확인 | 불일치 항목에서 관련 판매·운송으로 이동하되 조회만으로 원본을 정정하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 물류·배차 담당자 | 미확인
E18-AC01 |  | E18 | 협력사 입고·상차 | 협력사는 배정된 업체·입고·상차·배차 작업만 조회하고 처리한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 물류·배차 담당자 | 미확인
E18-AC02 |  | E18 | 협력사 입고·상차 | 부분 완료·실수량 입력 결과가 내부 입고·운송·재고에 같은 작업 ID로 반영된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 물류·배차 담당자 | 미확인
E18-AC03 |  | E18 | 협력사 입고·상차 | 재전송·동시 변경·담당 업체 변경 시 다른 업체 자료 노출과 중복 완료가 발생하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 물류·배차 담당자 | 미확인
E19-AC01 |  | E19 | 거래처·창고 | 거래처·창고·직원·운송사·하차 업체의 기준정보를 권한에 따라 관리한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E19-AC02 |  | E19 | 거래처·창고 | 이미 거래에서 참조하는 기준정보의 삭제·변경 제한이 적용된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E19-AC03 |  | E19 | 거래처·창고 | 창고별 이고비의 기준일·변경 이력이 견적·운송에서 추적된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E20-AC01 |  | E20 | ERP 문자·발신번호 | 채권·명세서 등 ERP 이벤트가 승인된 수신자·발신번호·템플릿으로 연결된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E20-AC02 |  | E20 | ERP 문자·발신번호 | 동의·거부·발송 권한과 테스트·운영 경로를 구분해 발송한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E20-AC03 |  | E20 | ERP 문자·발신번호 | 중복 이벤트·발송 실패·재발송의 결과와 비용이 요청 ID로 추적된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E21-AC01 |  | E21 | 공통 코드·회사 정보 | 공통 코드·회사 정보·주소 기준을 적용일과 권한에 따라 관리한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E21-AC02 |  | E21 | 공통 코드·회사 정보 | 통화별 입고 환율 기본값의 변경 이력과 신규 적용일이 남는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E21-AC03 |  | E21 | 공통 코드·회사 정보 | 기준정보 변경이 이미 확정된 거래의 계산·참조를 소급 변경하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E22-AC01 |  | E22 | 안전운임 요금표 Excel·할증 | 시트·항구·지역이 올바른 안전운임 파일만 요금표로 적용된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 물류·배차 담당자 | 미확인
E22-AC02 |  | E22 | 안전운임 요금표 Excel·할증 | 거리·공휴일·심야 할증과 적용 기간의 계산이 견적 예제와 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 물류·배차 담당자 | 미확인
E22-AC03 |  | E22 | 안전운임 요금표 Excel·할증 | 파일 오류·동시 교체 시 기존 요금표가 보존되고 적용 버전을 추적한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 물류·배차 담당자 | 미확인
E23-AC01 |  | E23 | Drive 파일·업무 연결 | 첨부 파일을 해당 계약·판매·증빙 업무와 연결해 목록·열람할 수 있다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E23-AC02 |  | E23 | Drive 파일·업무 연결 | 원본 파일 권한·공유 만료·동의 범위가 열람 요청에도 적용된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E23-AC03 |  | E23 | Drive 파일·업무 연결 | 연결 끊김·삭제·권한 거절·재시도 상태를 구분하고 누락 증빙을 표시한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E24-AC01 |  | E24 | 농업경영체·유기축산 인증 | 농업경영체·유기축산 인증의 종류·번호·소유 농가·증빙을 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 고객관리 담당자 | 미확인
E24-AC02 |  | E24 | 농업경영체·유기축산 인증 | 유효기간·동의·조회 권한을 적용해 회원·고객·농가 연결을 확인한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 고객관리 담당자 | 미확인
E24-AC03 |  | E24 | 농업경영체·유기축산 인증 | 중복·불일치 연결은 자동 합치지 않고 수동 확인 대상으로 남긴다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 고객관리 담당자 | 미확인
E25-AC01 |  | E25 | 쇼핑몰·앱 통계 | ERP와 CMS 통계의 지표 정의·기준일·원본 대응을 확인할 수 있다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E25-AC02 |  | E25 | 쇼핑몰·앱 통계 | 일별 자료 등록·수정·내보내기 결과가 해당 집계 기간에 반영된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E25-AC03 |  | E25 | 쇼핑몰·앱 통계 | 중복 입력·취소 주문·과거 자료 정정 후 재집계 값이 원본과 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E26-AC01 |  | E26 | SEED 수집·검수 | 기존 고객 답변·SEED·검수 상태·대화 로그의 식별자와 연결이 보존된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E26-AC02 |  | E26 | SEED 수집·검수 | 검수된 자료만 색인 대상으로 전달하고 변경·삭제·권한 회수를 추적한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
E26-AC03 |  | E26 | SEED 수집·검수 | 고객용 자료와 직원 전용 자료가 검색·조회 단계에서 분리된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 영업·해당 ERP 업무 담당자 | 미확인
C01-AC01 |  | C01 | 회원 목록·상세 | 회원 상태·주소·사업자·환불 계좌·세금계산서 정보를 회원 ID로 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C01-AC02 |  | C01 | 회원 목록·상세 | 이전회원 파일의 신규·중복·오류 행과 실제 반영 건수를 확인한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C01-AC03 |  | C01 | 회원 목록·상세 | ERP 고객 연결·비밀번호 초기화·민감정보 조회가 허용된 권한에서만 실행된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C02-AC01 |  | C02 | 구매 회원 검색·대상자 선택 | 구매 조건·필터·선택 대상과 지급 대상 회원 수가 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C02-AC02 |  | C02 | 구매 회원 검색·대상자 선택 | 쿠폰·적립금 일괄 지급 결과가 회원별 성공·실패·이력으로 남는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C02-AC03 |  | C02 | 구매 회원 검색·대상자 선택 | 재실행이 이미 지급된 회원에게 중복 지급하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C03-AC01 |  | C03 | 농업경영체 심사·대표자 | 농업경영체 심사·대표자 정정과 회원·농가 연결을 구분해 기록한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C03-AC02 |  | C03 | 농업경영체 심사·대표자 | 단건·일괄 증빙 업로드 결과와 충돌 행을 심사 건으로 추적한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C03-AC03 |  | C03 | 농업경영체 심사·대표자 | 동의 철회·권한 거절·업로드 재시도에서도 심사 상태와 증빙이 불일치하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C04-AC01 |  | C04 | 상품 목록·등록 | 상품 코드·가격·단위·분류·이미지를 등록·수정·복사해 같은 값으로 조회한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C04-AC02 |  | C04 | 상품 목록·등록 | 주문에서 참조하는 상품의 삭제·비활성화 제한을 적용한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C04-AC03 |  | C04 | 상품 목록·등록 | 필수값 오류·권한 거절 시 기존 상품과 주문 이력이 보존된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C05-AC01 |  | C05 | 상품 일괄 변경·미리보기 | 선택·필터 대상과 변경 전후 미리보기가 실제 적용 대상과 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C05-AC02 |  | C05 | 상품 일괄 변경·미리보기 | 일괄 적용의 성공·실패 행과 작업자가 기록된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C05-AC03 |  | C05 | 상품 일괄 변경·미리보기 | 복원 시 직전 값과 동시 변경 여부를 검사해 다른 사용자의 변경을 덮어쓰지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C06-AC01 |  | C06 | 상품 옵션·옵션값 | 상품별 옵션·옵션값·순서와 조합별 가격·단위를 저장한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C06-AC02 |  | C06 | 상품 옵션·옵션값 | 주문된 옵션의 참조가 옵션 변경 후에도 추적된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C06-AC03 |  | C06 | 상품 옵션·옵션값 | 중복 조합·사용 중 삭제·잘못된 가격 조합을 거절한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C07-AC01 |  | C07 | 카테고리 계층·순서 | 분류의 부모·자식·손자 관계와 노출 순서가 저장·조회에서 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C07-AC02 |  | C07 | 카테고리 계층·순서 | 상품 연결·분류 이동 결과가 상품 목록과 고객 화면에 반영된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C07-AC03 |  | C07 | 카테고리 계층·순서 | 순환 관계·참조 중 삭제로 상품 접근 경로가 끊기지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C08-AC01 |  | C08 | 상품 뱃지·안내 문구 | 뱃지·안내 템플릿·공통 상세 콘텐츠의 적용 상품과 순서가 저장된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C08-AC02 |  | C08 | 상품 뱃지·안내 문구 | 상품 상세에서 적용 버전과 변경 내용이 운영 미리보기와 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C08-AC03 |  | C08 | 상품 뱃지·안내 문구 | 공통 콘텐츠 변경이 적용 범위 밖의 상품을 바꾸지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C09-AC01 |  | C09 | ERP 품목/BL·상품 매핑 | 상품·옵션·판매 단위가 ERP 품목·BL·재고 단위와 대응된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C09-AC02 |  | C09 | ERP 품목/BL·상품 매핑 | 표시 가용량에 ERP 조회 시각을 붙이고 주문 시 ERP에서 다시 확인한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C09-AC03 |  | C09 | ERP 품목/BL·상품 매핑 | 조회 실패·오래된 캐시만으로 주문을 확정하거나 ERP 재고를 직접 수정하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C10-AC01 |  | C10 | 쇼핑몰 창고·우편번호별 안전운임 Excel | 배송용 창고 표시정보·상품 연결과 ERP 창고 ID 대응을 관리한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C10-AC02 |  | C10 | 쇼핑몰 창고·우편번호별 안전운임 Excel | 우편번호·판매 방식별 요율 파일의 오류 행과 적용 버전을 확인한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C10-AC03 |  | C10 | 쇼핑몰 창고·우편번호별 안전운임 Excel | 전체 교체 실패 시 직전 요율이 보존되고 내보낸 값이 적용 값과 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C11-AC01 |  | C11 | 카고·컨테이너 | 카고·컨테이너·하차반별 요율과 단위·기간을 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C11-AC02 |  | C11 | 카고·컨테이너 | 한국 시간 적용일의 경계에서 정해진 신규 견적 요율을 선택한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C11-AC03 |  | C11 | 카고·컨테이너 | 요율 변경 후에도 기존 주문에 확정된 요금과 적용 버전이 보존된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C12-AC01 |  | C12 | 주문 등록·조회 | 주문·품목·회원·결제·입금 계좌가 하나의 주문 ID로 연결된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C12-AC02 |  | C12 | 주문 등록·조회 | 주문 예약·결제 요청·결과를 같은 요청 ID로 ERP와 대응시킨다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C12-AC03 |  | C12 | 주문 등록·조회 | 결제 실패·만료·중복 콜백에도 주문과 예약이 중복 확정되지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C13-AC01 |  | C13 | 쇼핑몰 배송 배정·수정 | 배송지·배정·추적번호·부분 배송 상태가 ERP 운송 건과 대응된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C13-AC02 |  | C13 | 쇼핑몰 배송 배정·수정 | 납기·배정 변경과 완료 회신이 고객 주문 화면에 반영된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C13-AC03 |  | C13 | 쇼핑몰 배송 배정·수정 | 실제 출고가 실패한 건을 배송 완료로 안내하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C14-AC01 |  | C14 | 실중량 차액 정산 | 주문중량·실중량·품목 단가로 계산한 차액이 예제 계산과 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C14-AC02 |  | C14 | 실중량 차액 정산 | 적립금 지급과 계좌 이체의 요청·완료·증빙을 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C14-AC03 |  | C14 | 실중량 차액 정산 | 중복 환불을 차단하며 차액 환불만으로 재고를 재입고하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C15-AC01 |  | C15 | 주문 취소·실물 반품 | 결제·출고 상태에 맞는 취소·환불 요청과 강제 처리 권한을 적용한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C15-AC02 |  | C15 | 주문 취소·실물 반품 | 미출고 취소는 예약을 해제하고 출고 후 반품은 검수 후 재입고한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C15-AC03 |  | C15 | 주문 취소·실물 반품 | 환불액·쿠폰·적립금·ERP 판매·재고 결과가 같은 취소·반품 건과 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C16-AC01 |  | C16 | 쿠폰 정책·발급 | 쿠폰 정책·기간·대상·사용 조건에 맞게 발급·적용한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C16-AC02 |  | C16 | 쿠폰 정책·발급 | 단건·조건별 지급과 주문 할인액이 발급·사용 이력에서 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C16-AC03 |  | C16 | 쿠폰 정책·발급 | 중복 지급·취소 후 반환·만료를 정책에 따라 처리한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C17-AC01 |  | C17 | 적립금 정책·지급 | 정책·한도·유효기간에 따른 지급·사용 후 잔액이 이력 합계와 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C17-AC02 |  | C17 | 적립금 정책·지급 | 주문 사용·취소 반환·차액 환불 지급을 서로 다른 거래로 추적한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C17-AC03 |  | C17 | 적립금 정책·지급 | 같은 지급·환불을 재시도해도 적립금 잔액에 한 번만 반영된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C18-AC01 |  | C18 | 게시판 종류·분류 | 게시판 종류·동적 코드·분류·공개 범위·작성 권한을 저장한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C18-AC02 |  | C18 | 게시판 종류·분류 | 설정이 메뉴와 직접 게시판 경로의 접근 판정에 동일하게 적용된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C18-AC03 |  | C18 | 게시판 종류·분류 | 비밀글·첨부·답변 권한이 다른 게시판의 설정과 섞이지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C19-AC01 |  | C19 | 게시물 작성·수정 | 게시물·댓글·답글·첨부와 답변 상태가 올바른 게시판·상품에 연결된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C19-AC02 |  | C19 | 게시물 작성·수정 | 작성자·관리자·고객별 공개·비밀글 권한이 조회·수정·삭제에 적용된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C19-AC03 |  | C19 | 게시물 작성·수정 | 동적 게시판에서도 삭제·답변·첨부 변경 이력이 해당 글을 추적한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C20-AC01 |  | C20 | 신고 처리·금지어 | 게시물·댓글 신고를 대상별로 묶어 건별·일괄 처리한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C20-AC02 |  | C20 | 신고 처리·금지어 | 금지어 적용 전 미리보기와 실제 노출 처리 결과가 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C20-AC03 |  | C20 | 신고 처리·금지어 | 오탐 복구·권한 제한·처리 사유·작업자 이력이 보존된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C21-AC01 |  | C21 | 홈/띠배너·팝업 | 배너·팝업의 이미지·링크·기간·대상·순서가 미리보기와 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C21-AC02 |  | C21 | 홈/띠배너·팝업 | 모바일과 고객 조건에 맞는 노출·닫기 규칙이 적용된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C21-AC03 |  | C21 | 홈/띠배너·팝업 | 기간 종료·비활성·대상 제외 콘텐츠가 고객 메인에 남지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C22-AC01 |  | C22 | 퀵메뉴·추천 검색어 | 퀵메뉴 아이콘·링크·순서를 저장하고 같은 순서로 조회한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C22-AC02 |  | C22 | 퀵메뉴·추천 검색어 | 추천 검색어 등록·정렬·비활성 결과가 고객 검색에 반영된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C22-AC03 |  | C22 | 퀵메뉴·추천 검색어 | 잘못된 링크·비활성 항목과 모바일 노출을 구분해 확인한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C23-AC01 |  | C23 | 상품 전시 섹션·편성 | 섹션별 제목·유형·정렬과 상품 추가·제외 결과가 저장된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C23-AC02 |  | C23 | 상품 전시 섹션·편성 | 운영 편성과 고객 메인의 상품·순서가 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C23-AC03 |  | C23 | 상품 전시 섹션·편성 | 판매 중지·품절·노출 제외 상품을 정해진 편성 규칙에 따라 처리한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C24-AC01 |  | C24 | 미디어 라이브러리·업로드 | 이미지를 업로드·선택·재사용하고 원본을 미리보기로 확인한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C24-AC02 |  | C24 | 미디어 라이브러리·업로드 | 상품·게시물·배너·약관의 이미지 참조 위치를 추적한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C24-AC03 |  | C24 | 미디어 라이브러리·업로드 | 사용 중 삭제·권한 거절·깨진 참조를 구분해 기존 콘텐츠를 보호한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C25-AC01 |  | C25 | 알림톡 이벤트·템플릿 | 주문·배송 이벤트에 맞는 승인 템플릿과 변수를 선택한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C25-AC02 |  | C25 | 알림톡 이벤트·템플릿 | 공급사 동기화·미리보기·실제 발송 결과를 템플릿 버전으로 추적한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C25-AC03 |  | C25 | 알림톡 이벤트·템플릿 | 중복 이벤트·발송 실패·재시도에도 같은 고객에게 중복 통지하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C26-AC01 |  | C26 | 문자 캠페인·수신자 | 구매 조건·Excel·수신 거부를 적용한 최종 대상 수가 발송 대상과 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C26-AC02 |  | C26 | 문자 캠페인·수신자 | 발신번호·발송 시간·예약 취소·승인 결과를 캠페인별로 추적한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C26-AC03 |  | C26 | 문자 캠페인·수신자 | 동의 없는 대상·중복 요청을 차단하고 건별 실패·비용·발송 이력을 남긴다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C27-AC01 |  | C27 | 담당자 알림·이벤트 | 담당자·연락처·수신 이벤트·활성 상태에 맞는 내부 수신자를 선택한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C27-AC02 |  | C27 | 담당자 알림·이벤트 | 테스트 메일과 실제 이벤트 메일을 구분해 결과를 기록한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C27-AC03 |  | C27 | 담당자 알림·이벤트 | 미배정 이벤트·메일 장애를 확인하며 개인 연락처는 허용된 역할만 조회한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C28-AC01 |  | C28 | 농장 목록·동의 | 회원·농장·동의·마이데이터 연결 상태와 개체 목록을 같은 농가 ID로 조회한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C28-AC02 |  | C28 | 농장 목록·동의 | 단건·일괄 새로고침 결과와 실패·재시도 대상을 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C28-AC03 |  | C28 | 농장 목록·동의 | 탈퇴·동의 철회 후 신규 수집과 허용되지 않은 개체 조회를 중단한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C29-AC01 |  | C29 | 자동 평가 기준·재평가 | 사육비·가격 출처·가격 채택·평가 구간을 기준 버전별로 저장한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C29-AC02 |  | C29 | 자동 평가 기준·재평가 | 미리보기·개체 평가·강제 재평가 결과가 같은 버전 산식과 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C29-AC03 |  | C29 | 자동 평가 기준·재평가 | 월별 평가 이력이 보존되고 미동의 농가·자료 부족 대상을 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C30-AC01 |  | C30 | 내부 ChamFi 상담 운영 | 동의받은 농가·자산 범위로 상담 신청을 접수하고 담당자를 배정한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C30-AC02 |  | C30 | 내부 ChamFi 상담 운영 | 접수·연락·보류·종료의 처리 상태와 담당 변경 이력이 남는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C30-AC03 |  | C30 | 내부 ChamFi 상담 운영 | 철회·권한 초과 자료 제공을 차단하고 미승인 제휴는 보류로 유지한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C31-AC01 |  | C31 | 혈통·이력·가격 자료 | KPN·개체·계보·근교계수 자료의 식별자와 출처를 추적한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C31-AC02 |  | C31 | 혈통·이력·가격 자료 | 등록자료 파일·관계 교체 후 참조 관계와 오류 행을 확인한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C31-AC03 |  | C31 | 혈통·이력·가격 자료 | 산지·지육 가격의 기준일·출처·정정 이력이 평가에서 구분된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C32-AC01 |  | C32 | 축산 통계 자료 | 시세·사육·도축·낙농 데이터셋의 단위·기간·분류를 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C32-AC02 |  | C32 | 축산 통계 자료 | 수집·Excel 입력·수정·삭제 결과를 원본 수치와 대조한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C32-AC03 |  | C32 | 축산 통계 자료 | 고객 차트가 같은 기준일의 데이터셋 값을 표시하고 누락을 0으로 바꾸지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C33-AC01 |  | C33 | 뉴스·혜택·질병 자료 | 뉴스·지원혜택·질병·경매·인공수정 자료를 종류와 출처별로 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C33-AC02 |  | C33 | 뉴스·혜택·질병 자료 | 수집 조건·키워드·삭제 결과가 운영 조회와 고객 조회에서 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C33-AC03 |  | C33 | 뉴스·혜택·질병 자료 | 중복·기준일 누락·외부 수집 실패를 정상 자료와 구분해 표시한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C34-AC01 |  | C34 | 금융·원자재 시세 | 시장·국내 지수·랭킹·곡물·유가를 출처·대상·기준 시각으로 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C34-AC02 |  | C34 | 금융·원자재 시세 | 수동 수집·요약·수집 이력과 고객 표시 값이 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C34-AC03 |  | C34 | 금융·원자재 시세 | 휴장·누락·수집 실패·오래된 캐시를 정상 최신 시세로 표시하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C35-AC01 |  | C35 | 격자·기상 예보 | 격자·위경도 파일 검증 후 전체 교체 결과와 오류 행을 확인한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C35-AC02 |  | C35 | 격자·기상 예보 | 격자·발표시각별 원문·일별 예보가 농가 위치와 연결된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C35-AC03 |  | C35 | 격자·기상 예보 | 수집 실패·오래된 예보를 구분하고 교체 실패 시 기존 격자를 보존한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원·서비스 운영 담당자 | 미확인
C36-AC01 |  | C36 | 약관 목록·개정 | 개정본·시행일·변경 사유와 예정·현재·과거 버전을 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C36-AC02 |  | C36 | 약관 목록·개정 | 시행일 경계에서 고객에게 정해진 약관 버전과 노출 경로가 적용된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C36-AC03 |  | C36 | 약관 목록·개정 | 시행 후 문안과 회원 동의 증적을 보존하고 비담당자의 변경을 차단한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C37-AC01 |  | C37 | 유입·콘텐츠 | 회원·상품·주문·유입·구매 퍼널을 정의한 기간·집계 기준으로 계산한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C37-AC02 |  | C37 | 유입·콘텐츠 | 접속·활동 로그와 대시보드 집계가 원본 표본 대조에 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C37-AC03 |  | C37 | 유입·콘텐츠 | 익명·개인별 조회 권한을 구분하고 취소·중복 이벤트가 지표를 부풀리지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C38-AC01 |  | C38 | CMS 역할 운영 | CMS 역할·관리자·약관 담당자별 메뉴와 공통 코드를 관리한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C38-AC02 |  | C38 | CMS 역할 운영 | 통합 인증 사용자의 직무와 CMS 직접 URL·API 접근 결과가 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
C38-AC03 |  | C38 | CMS 역할 운영 | 역할 회수·세션 만료 후 관리자 기능을 계속 사용할 수 없다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 커머스 운영 담당자 | 미확인
N01-AC01 |  | N01 | 수입·지출 | 직접 입력·증빙·구매 자동 반영을 구분해 농가별 월별 장부를 계산한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
N01-AC02 |  | N01 | 수입·지출 | 같은 구매를 재수신하거나 정정해도 장부에 한 번만 반영된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
N01-AC03 |  | N01 | 수입·지출 | 기초 잔액·수입·지출·기간 합계와 내보내기 결과가 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
N02-AC01 |  | N02 | 개체·군 | 개체·군·두수·급여 기록의 단위와 적용 기준 버전을 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
N02-AC02 |  | N02 | 개체·군 | 사료 구매·소진·재주문 계산이 같은 두수·급여 표본 예제와 일치한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
N02-AC03 |  | N02 | 개체·군 | 자료 부족·농가 권한·중복 알림을 구분하고 근거 없는 재주문량을 확정하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
N03-AC01 |  | N03 | 자산 등록·수기 평가 | 가축·시설 자산의 등록·소유·평가일·출처와 수기 평가를 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
N03-AC02 |  | N03 | 자산 등록·수기 평가 | 지원하는 자동 평가는 C29의 기준 버전을 표시하고 수기값과 합산 규칙을 따른다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
N03-AC03 |  | N03 | 자산 등록·수기 평가 | 농가별 합계·변경 이력·증빙이 일치하고 동의 없는 자산을 노출하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
N04-AC01 |  | N04 | 농가 ChamFi 신청 | 농가의 자금 수요·상담 신청과 제공 자료의 동의를 함께 기록한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
N04-AC02 |  | N04 | 농가 ChamFi 신청 | 담당 배정·보류·철회 결과가 내부 상담 C30과 같은 신청 ID로 연결된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
N04-AC03 |  | N04 | 농가 ChamFi 신청 | 승인된 제휴·제공 범위를 벗어난 전송과 자동 대출 승인을 실행하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
N05-AC01 |  | N05 | 농가 종합 현황·리포트 | 경영·사양·자산평가·ChamFi를 동일 농가·출처·기준일로 취합한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
N05-AC02 |  | N05 | 농가 종합 현황·리포트 | 자료가 확보된 주기만 리포트로 만들고 미확보 주기는 검토 대상으로 표시한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
N05-AC03 |  | N05 | 농가 종합 현황·리포트 | 성장지원 담당자의 검토·수정·보류와 후속 상담·구매 결과가 다음 리포트에 반영된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 농가 성장지원 담당자·시범 농가 | 미확인
A01-AC01 |  | A01 | 문서 수집·색인 | 문서 원본·출처·유효일·검수 버전과 분할·색인 결과를 추적한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A01-AC02 |  | A01 | 문서 수집·색인 | 변경·삭제·접근 회수한 문서가 검색 대상에 반영된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A01-AC03 |  | A01 | 문서 수집·색인 | 현재 재고·금액·상태를 문서 추정으로 제공하지 않고 Live API 대상으로 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A02-AC01 |  | A02 | 권한 검색·근거 답변 | 권한 필터·혼합 검색·재정렬 후 답변의 근거 문서와 버전을 표시한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A02-AC02 |  | A02 | 권한 검색·근거 답변 | 자료 부족·오래된 자료·권한 밖 질문은 근거 부족 또는 조회 제한으로 응답한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A02-AC03 |  | A02 | 권한 검색·근거 답변 | 대표 질문·공격 문서·삭제·권한 회수 평가에서 정한 통과 기준을 만족한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A03-AC01 |  | A03 | 담당자 Agent 업무 화면 | 나의 Agent·진행 중인 업무·협업 요청함·고객/판매·실행 내역을 같은 업무 ID로 이동한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A03-AC02 |  | A03 | 담당자 Agent 업무 화면 | 판매 초안은 형식 검증 후 확인 대기로 남고 담당자 승인 전 실제 등록되지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A03-AC03 |  | A03 | 담당자 Agent 업무 화면 | 필요한 Legacy 업무 화면으로 전환하며 복귀 후 선택 업무와 권한 범위가 유지된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A04-AC01 |  | A04 | 직무별 업무 도구 | 고객·영업·재무·재고·물류·무역 도구가 역할별 최신 원장 값과 근거를 조회한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A04-AC02 |  | A04 | 직무별 업무 도구 | 저장 직전 사람의 승인·권한·최신 수량·버전·요청 ID를 다시 검사한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A04-AC03 |  | A04 | 직무별 업무 도구 | 무승인 실행·권한 초과·중복 저장을 차단하고 결과 또는 사람 인계 상태를 반환한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A04-AC04 |  | A04 | 영업 담당 도구 | 주문 이력·최신 가용량을 조회하고 승인 후 판매를 한 번만 등록한다. | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A04-AC05 |  | A04 | 고객관리 담당 도구 | 같은 농가의 상담·거래를 출처와 함께 요약하고 다음 연락 질문을 제시한다. | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A04-AC06 |  | A04 | 재무 담당 도구 | 채권·입금 차이와 근거를 제시하되 수금·환불·송금은 승인 권한을 검사한다. | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A04-AC07 |  | A04 | 재고 담당 도구 | 가용 수량·기준 시각·변동 근거를 제시하고 수량 조정은 담당자 확인을 받는다. | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A04-AC08 |  | A04 | 물류·배차 담당 도구 | 차량·상차지·납기를 조회해 배차 초안을 만들고 실제 현장 조건 확정을 받는다. | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A04-AC09 |  | A04 | 무역 담당 도구 | 담당 계약의 진행·누락 서류·다음 단계를 제시하고 조건 변경은 담당자 확인을 받는다. | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A05-AC01 |  | A05 | 협업 요청·업무 조율 | 담당자 직접 처리·팀장 조율·Orchestrator 협의를 업무 조건에 따라 분기한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A05-AC02 |  | A05 | 협업 요청·업무 조율 | 요청·담당 배정·승인 대기·부분 완료·취소·재개를 같은 업무 ID로 저장한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A05-AC03 |  | A05 | 협업 요청·업무 조율 | 팀 간 회신 후 영업 Agent가 요청자인 영업 담당자에게 최종 결과를 보고하고 확인 후 종료한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A06-AC01 |  | A06 | CMS Agent 업무 분기 | 커머스 자체 처리와 ERP 협업 요청을 권한·업무 유형에 따라 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A06-AC02 |  | A06 | CMS Agent 업무 분기 | ERP 전달 시 담당 농가·업무·권한으로 내부 담당자를 선택하고 처리 상태를 회신한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A06-AC03 |  | A06 | CMS Agent 업무 분기 | 기존 고객 답변·SEED 운영을 보존하고 고객 요청으로 직원 권한을 얻을 수 없다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A07-AC01 |  | A07 | 농가 정기 분석·제안 | 동의된 농가·구매 자료의 출처·기준일로 재주문·성장지원 후보를 산출한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A07-AC02 |  | A07 | 농가 정기 분석·제안 | 정기 실행 결과가 중복 제안되지 않고 담당자의 승인·수정·보류를 받는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A07-AC03 |  | A07 | 농가 정기 분석·제안 | 실제 상담·구매 결과를 다음 제안에 반영하며 부족 자료를 채워진 값으로 추정하지 않는다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A08-AC01 |  | A08 | AI 추적·평가·중단 | 질문·검색·도구·승인·실행 결과를 요청 ID로 추적하고 실행 내역 조회에 제공한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A08-AC02 |  | A08 | AI 추적·평가·중단 | 모델·프롬프트·도구 변경 전후에 정확도·응답시간·비용·권한 시험을 비교한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
A08-AC03 |  | A08 | AI 추적·평가·중단 | 회귀 실패·실행 장애 시 해당 업무를 중단하고 상태 확인·사람 인계·재검증 후 재개한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 배정 직무 담당자·업무 승인 책임자 | 미확인
S01-AC01 |  | S01 | ERP 구메뉴 15개 숨김·대체 기능 대응 | 숨길 ERP 구메뉴마다 대체 업무·계승 데이터·기존 사용자 접근 경로를 대응시킨다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 시스템 관리자·해당 업무 담당자 | 미확인
S01-AC02 |  | S01 | ERP 구메뉴 15개 숨김·대체 기능 대응 | 메뉴 숨김과 직접 접근·대체 화면 이동 정책을 일치시킨다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 시스템 관리자·해당 업무 담당자 | 미확인
S01-AC03 |  | S01 | ERP 구메뉴 15개 숨김·대체 기능 대응 | 기존 필수 업무와 데이터가 삭제되지 않고 대체 경로에서 같은 결과를 확인한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 시스템 관리자·해당 업무 담당자 | 미확인
S02-AC01 |  | S02 | 기존 data-chat 사용 여부·유지/연결 판정 | 기존 data-chat의 사용자·질문·업무·메뉴 사용 여부를 근거와 함께 기록한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 시스템 관리자·해당 업무 담당자 | 미확인
S02-AC02 |  | S02 | 기존 data-chat 사용 여부·유지/연결 판정 | 유지·신규 Agent 연결·숨김 중 선택한 방침대로 메뉴와 접근을 적용한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 시스템 관리자·해당 업무 담당자 | 미확인
S02-AC03 |  | S02 | 기존 data-chat 사용 여부·유지/연결 판정 | 중복 개발 없이 필요한 기존 조회·자료 접근이 유지된다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 시스템 관리자·해당 업무 담당자 | 미확인
S03-AC01 |  | S03 | CMS 테스트·이동용 경로의 용도 | 테스트 7개·진단·이동 경로마다 실제 사용 목적과 허용 역할을 구분한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 시스템 관리자·해당 업무 담당자 | 미확인
S03-AC02 |  | S03 | CMS 테스트·이동용 경로의 용도 | 남길 진단 화면·제한할 경로·대체 이동을 경로별 결정표대로 적용한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 시스템 관리자·해당 업무 담당자 | 미확인
S03-AC03 |  | S03 | CMS 테스트·이동용 경로의 용도 | 직접 URL 접근과 이동 결과를 역할별로 검사해 필요한 기능·데이터의 누락을 확인한다 | 관련 시나리오·원본·화면·로그로 확인 | 시스템 관리자·해당 업무 담당자 | 미확인
검토·피드백·확정
검토자 / 검토일
검토 의견
반영 내용 / 버전
재검토 결과
확정자 / 확정일

## 중간체크리스트
중간체크리스트
작성예시: 재고 예약 기능. 실제 확정·실행·승인 결과가 아닙니다. 예시를 교체하고 같은 양식에 항목을 추가합니다.
기준 ID | 점검 시점 | 관련 WBS | 체크 항목 | 확인 대상 | 실제 증거 | 판정 | 피드백 | 조치·담당·기한 | 재검수 결과 | 완료 확인자·일자
E13-AC01 | 요구사항 검토 | Q01~Q06 | 재고 원장·예약 시점·가용량 수용 조건이 요구사항에 있는가 | REQ-INV-001 |  | 미점검
E13-AC01 | 기능명세 검토 | E13-D1·D2 | 예약 전후의 실재고·예약·가용 계산과 입력 단위가 명시됐는가 | FN-INV-001 |  | 미점검
E13-AC01 | 화면설계 검토 | 관련 화면 D 작업 | 요청 수량·가용량·결과 표시와 버튼 동작이 정의됐는가 | SCR-INV-001 |  | 미점검
E13-AC01 | 구현 중간 확인 | E13-B1 | 명세의 예약 처리와 결과를 검증 환경에서 실행할 수 있는가 | 커밋·실행 결과 |  | 미점검
E13-AC01 | 기능·연계 검수 | E13-T1·I1 | 18·0·10톤 사례의 양쪽 원본과 회신이 기대값과 일치하는가 | TC-INV-001 |  | 미점검
E13-AC02 | 예외 중간 확인 | E13-T1·I2 | 중복 재전송 후 추가 예약이 없는가 | TC-INV-002 |  | 미점검
E13-AC01 | 오류 화면 확인 | 관련 화면 T 작업 | 수량 부족 시 원본 보존·오류 표시·재입력 동작이 기준에 맞는가 | TC-INV-003 |  | 미점검
E13-AC01·E13-AC02 | 피드백·완료 확인 | E13-U1 | 보완 항목의 조치·재검수와 현업 확인이 남아 있는가 | 피드백·수정 버전·재검수 결과 |  | 미점검
검토·피드백·확정
검토자 / 검토일
검토 의견
반영 내용 / 버전
재검토 결과
확정자 / 확정일